## PAT24
|  |  | PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO |  | Codigo:
TecNM-GIG-SEPCI-03-01
|  |  | Referencia: NMX-R-025-SCFI-2015 |  | Revisión: O
|  |  | Requisito No. 5.3.3.2.1 |  | AÑO: 2023
SUBCOMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE
I. DOCUMENTOS
# | Objetivo | Meta | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de conclusión | Responsables | Mecanismo de verificación | Riesgo | AVANCE
1 | Verificar el cumplimiento de las actividades programadas para el año 2023 consideradas por el SEPCI. | Informe Anual de Actividades (IAA) 2022 Aprobado | 1.1 Realizar el Informe Anual de Actividades 2023 del SEPCI. | enero | marzo | Presidente del SEPCI | IAA 2023 | Faltar al cumplimiento del procedimiento
|  |  | 1.2. Aprobar el Informe Anual de Actividades 2023 del SEPCI. | Enero | Enero | SEPCI | Acta de la segunda sesión ordinaria | Faltar al cumplimiento del procedimiento
2 | Establecer las actividades a desarrollar por el SEPCI con la finalidad de cumplir con el inciso h), Punto 1, Apartado VII de las "Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento del Subcomité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés". | Programa Anual de Trabajo (PAT) 2023 aprobado | 2.1 Elaborar el Programa Anual de Trabajo PAT 2024 que contiene objetivos y metas así como las actividades correspondientes. | enero | enero | SEPCI | Documento llenado | Faltar al cumplimiento del procedimiento
|  |  | 2.2 Aprobar el Programa Anual de Trabajo PAT 2024 que contiene objetivos y metas así como las actividades correspondientes. | Marzo | Marzo | SEPCI | Acta de sesión | Faltar al cumplimiento del procedimiento
3 | Contar con el Acta de instalación del Subcomité de Ética que se encuentra gestionando el presente periodo. | Contar con el documento de manera física y digital | 3.1 Firmar documento, escanearlo y subirlo al Drive del subcomité. | Enero | Febrero | Presidente del SEPCI | Drive | Faltar al cumplimiento del procedimiento
4 | Contar con "Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento del Subcomité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés" rubricadas por todos los integrantes del SEPCI y debidamente requisitadas. | Contar con el documento de manera física y digital | 4.1 Firmar documento, escanearlo y subirlo al Drive del subcomité. | Enero | Febrero | Presidente del SEPCI | Drive | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 100%
5 | Contar con las "Cartas Compromiso" y los Nombramientos de las y los Integrantes que se encuentra gestionando el presente periodo en el Subcomité de Ética. | Contar con el documento de manera física y digital | 5.1 Firmar documento, escanearlo y subirlo al Drive del subcomité. | Enero | Febrero | Presidente del SEPCI | Drive | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 100%
II. CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
# | Objetivo | Meta | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de conclusión | Responsables | Mecanismo de verificación | Riesgo
6 | Sensibilizar al personal del Instituto en tema de valores, principios y reglas de integridad a través de cursos. (B) | Capacitar al 80% del personal laboral de la institución. | 1-Realizar capacitación a todo el personal sobre tema de valores, principios y reglas de integridad, Acoso y Hostigamiento Sexual y Laboral, Discriminación y Comportamiento Ético. | enero | enero | SEPCI | Lista de asistencia | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 0%
7 | Sensibilizar y concientizar al personal directivo y con cargo de mando en tema de valores, principios, reglas de integridad, Acoso y Hostigamiento Sexual y Laboral, Discriminación y Comportamiento Ético. (A) | Capacitar al 80% del personal directivo de la institución. | 1-Realizar capacitación a todo el personal sobre tema de valores, principios y reglas de integridad, Acoso y Hostigamiento Sexual y Laboral, Discriminación y Comportamiento Ético. | marzo | marzo | SEPCI | Lista de asistencia | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 0%
8 | Capacitación y sensibilización a personal docente, no docente y administrativo en temas de Acoso y hosigamiento sexual, discriminación y Comportamiento Ético. (A) | Capacitar al menos el 80% del personal docente, no docente y administrativo de la institución. | 1-Realizar capacitación a todo el personal sobre tema de valores, principios y reglas de integridad,Acoso y Hostigamiento Sexual y Laboral, Discriminación y Comportamiento Ético. | enero | enero | SEPCI | Lista de asistencia | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 0%
9 | Concientizar al personal del plantel en el cumplimiento a los Códigos de Ética y de Conducta. (B) | Recopilar las cartas de aceptación y compromiso firmadas por el 80% del personal laboral del plantel y resguardar en los expedientes de cada persona. | Realizar carta de aceptación y compromiso de respetar y cumplir el código de ética, código de conducta y las reglas de integridad para el ejercicio del servidor público para que sea firmada por cada uno de los trabajadores del plantel y agregarla a su expediente. | enero | enero | SEPCI | Lista de asistencia | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 0%
10 | Promover la capacitación el tema de conflicto de interés. (B) | Capacitar al 100% del personal del área de compras. | 1-Gestionar capacitación para el departamento de compras sobre conflicto de interés. | agosto | agosto | SEPCI | Lista de asistencia | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 0%
11 | Promover capacitaciones al Subcomité de Ética, Personas Asesoras y Personas Consejeras. | Capacitar al 100% de los miembros titulares y suplentes del SEPCI | 1-Autocapacitación del SEPCI 2-Capacitar a la persona consejera y asesora sobre sus funciones. | enero | Enero | SEPCI | Lista de asistencia | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 100%
12 | Promover sensibilización y capacitación en materia de reconocimiento y respeto a la diversidad. (C) | Capacitar al menos el 80% del personal de la institución. | 1-Realizar capacitación a todo el personal sobre reconocimiento y respeto a la diversidad. | agosto | agosto | SEPCI | Lista de asistencia | Faltar al cumplimiento del procedimiento
13 | Fortalecer el conocimiento adquirido a través de las actividades de sensibilización, capacitación desarrolladas y/o campañas. | Enviar infografias al 100% del personal | Enviar por correo electrónico Infografias al personal | mayo | noviembre | SEPCI | resultados de la encuesta | Faltar al cumplimiento del procedimiento
14 | Ralizar una campaña institucional de los Códigos de Ética y de Conducta. (D) | Realizar el 80% de las actividades del apartado III | Realizar actividades de difusión en referencia al apartado III | agosto | agosto | SEPCI | Lista de asistencia | Faltar al cumplimiento del procedimiento
15 | Campaña de sensibilización en igualdad de oportunidades y no discriminación, derechos humanos, inclusión, diversidad sexual y de género, tipos de violencia y leyes con perspectiva de género para toda la comunidad tecnológica. (D) | Enviar infografias al 100% del personal | Enviar por correo electrónico Infografias al personal | mayo | noviembre | SEPCI | Lista de asistencia | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 77%
16 | Motivar la sensibilización a servidores públicos del plantel en el tema de igualdad y no discriminación. | Enviar infografias al 100% del personal | Enviar por correo electrónico Infografias al personal | mayo | noviembre | SEPCI | Lista de asistencia | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 0%
III. DIFUSIÓN O DIVULGACIÓN
# | Objetivo | Meta | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de conclusión | Responsables | Mecanismo de verificación | Riesgo
17 | Difundir de manera permanente en la página web institucional el IAA 2023 y el PAT 2024 así como las actividades del SEPCI. | Difundir el IAA 23 y PAT 24 en la pág. web | Publicar en la pág web de la institución el SEPCI y subir el IAA 2022 y el PAT 2023 | marzo | marzo | Presidente del SEPCI | Página web | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 100%
18 | Asegurar la difusión de las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del SEPCI. | Difundir las bases de integración, organización y funcionamiento del SEPCI en la pág. web | Subir a la página web de la institución las bases y funcionamiento de la SEPCI | marzo | marzo | Presidente del SEPCI | Página web | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 100%
19 | Difusión permanente de principios, valores y reglas de integridad a toda la comunidad del Instituto. | Difundir los principios, valores y reglas de integridad | Subir a la página web los principios, valores y reglas de integridad. | marzo | marzo | Presidente del SEPCI | Página web | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 100%
20 | Difusión del procedimiento de denuncias, el pronunciamiento de Cero Tolerancia, asi como los Protocolos especializados. | Difundir el procedimiento de denuncias, el pronunciamiento de Cero Tolerancia y Protocolos especializados. | Subir a la página web el procedimiento de denuncias, el pronunciamiento de Cero Tolerancia, asi como los Protocolos especializados. | marzo | marzo | Presidente del SEPCI | Página web | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 100%
21 | Difundir la existencia del SEPCI como órgano encargado de velar por la observación y cumplimiento de los valores principios y reglas de integridad. | Difundir la existencia del SEPCI como órgano encargado del cumplimiento de valores, prinicipios y reglas. | Subir a la página web el directorio de la SEPCI y sus funciones. | marzo | marzo | Presidente del SEPCI | Página web | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 100%
22 | Difundir al personal de todas las áreas de la institución: integrantes, funciones, responsabilidades y grado de autoridad del Subcomité. | Difundir al 100% de personal de la institución los integrantes, funciones, responsabilidades y grado de autoridad del subcomité. | Subir a la página web el directorio de la SEPCI y sus funciones. | agosto | agosto | Presidente del SEPCI | Página web | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 100%
23 | Difundir al personal de todas las áreas de la institución funciones y responsabilidades de las Personas Asesoras y Personas Consejeras. | Difundir las funciones y responsabilidades de Personas Asesoras y Personas Consejeras. | Subir a la página web el directorio de la SEPCI y sus funciones. | marzo | marzo | Presidente del SEPCI | Página web | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 100%
24 | Difundir el Código de Ética y el Codigo de Conducta tanto en la pagina institucional así como a todo el personal del plantel. | Difundir el Código de Ética y el Código de Conducta al 100% del personal. | Subir a la pág. web los códigos de ética, de conducta y las reglas de integridad . | marzo | marzo | Presidente del SEPCI | Página web | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 50%
25 | Impulsar la difusión de las Reglas de integridad para el ejercicio del servicio público. | Difundir las reglas de integridad para el ejercicio del servicio público. | Realizar infografías sobre reglas de integridad. | marzo | marzo | Presidente del SEPCI | Página web | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 50%
IV. MEJORA DE PROCESOS
# | Objetivo | Meta | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de conclusión | Responsables | Mecanismo de verificación | Riesgo
26 | Renovar al SEPCI conforme al Acuerdo vigente. | Cubrir todos los puestos de la estructura orgánica SEPCI | Renovar al SEPCI en el mes de noviembre 2025 de acuerdo a la nueva administración. | noviembre | enero | SEPCI | Acta de sesión | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 100%
27 | Fortalecer el cumplimiento de las obligaciones del SEPCI establecidas en la normatividad. | Cumplir con el 80% de las actividades establecidas. | Dar seguimiento al plan de trabajo 2024. | Marzo | Diciembre | SEPCI | Acta de sesión | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 0%
28 | Aplicación de mecanismo determinado para evaluar la comprensión de estructura, funciónes y responsabilidades del SEPCI así como de las Personas Asesoras y consejeras. | Aplicar el mecanismo de evaluación a todos los empleados de la institución. | Realizar una evaluación para conocer la comprensión de estructura, funciónes y responsabilidades del SEPCI así como de las Personas Asesoras y consejeras, así como del preocedimiento de atención de denuncias y los Protocolos especializados. | enero | Agosto | SEPCI | Resultados de la evaluación | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 0%
29 | Aplicación de mecanismo determinado para evaluar la comprensión del Código de Ética, Código de Conducta, Pronuciamiento de Cero Tolerancia, así como del preocedimiento de atencion de denuncias y los Protocolos especializados. | Aplicar el mecanismo de evaluación a todos los empleados de la institución. | Realizar una evaluación para conocer la comprensión del Código de Ética, Código de Conducta, Pronuciamiento de Cero Tolerancia. | Agosto | Agosto | SEPCI | Resultados de la evaluación | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 0%
V. DENUNCIAS
# | Objetivo | Meta | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de conclusión | Responsables | Mecanismo de verificación | Riesgo
30 | Asegurar el compromiso del SEPCI en atender de manera eficaz y oportuna las denuncias. | Atender el 100% de las denuncias recabadas a través del buzón de denuncias. | Revisar de manera mensual el buzón de denuncias y llevar una bitácora digital. | Enero | Diciembre | Secretaría Ejecutiva | Acta de sesión | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 80%
31 | Dar cumplimiento a lo establecido por el Comité de Ética y de Prevención de Conflcito de Interés del TecNM. | Cumplir con el 80% de las actividades establecidas. | Dar seguimiento al plan de trabajo 2024. | Marzo | Diciembre | Secretaría Ejecutiva | Acta de sesión | Faltar al cumplimiento del procedimiento
32 | Asegurar el seguimiento oportuno y en apego estricto al procedimiento de atención de denuncias, asi como los protocolos especializados. | Cumplir con el 100% del procedimiento de atención de denuncias y protocolos. | Supervisar el cumplimiento al seguimiento oportuno y en apego estricto al procedimiento de atención de denuncias, asi como los protocolos especializados. | Junio | Noviembre | SEPCI | Check list | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 0%
33 | Reportar y mantener actualizado el Sistema o Plataforma establecido por el Comité de Ética del TecNM, el estado en el que se encuentren las denuncias presentadas ante el SEPCI. | Actualizar el sistema anualmente. | Solicitar al área de TI la actualización del sistema. | Marzo | Marzo | Presidente SEPCI | Sistema actualizado | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 100%
34 | Asegurar que las Personas Asesoras y las Personas Consejeras estén dando la atención y seguimiento correspondiente a las presuntas victimas conforme sus atribuciones. | Asegurar que las Personas Asesoras y las Personas Consejeras den la atención y seguimiento correspondiente a las presuntas victimas. | Solicitar a la persona consejera y asesora un reporte de actividades por denuncia. | Junio | Noviembre | SEPCI | Reporte | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 100%
35 | Integrar estadística verídica sobre el número de denuncias presentadas ante el Subcomité del Instituto. | Presentar estadística sobre el número de denuncias a quien corresponda. | Integrar datos estadísticos sobre las denuncias validado por el SEPCI. | Enero | Diciembre | SEPCI | Reporte | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 0%
VI. GESTIÓN DEL SEPCI
# | Objetivo | Meta | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de conclusión | Responsables | Mecanismo de verificación | Riesgo
36 | Realizar las cuatro Sesiones Ordinarias correspondientes. | 1° Sesión Ordinaria del año | Realizar la 1° Sesión Ordinaria del 2024 | febrero | febrero | Presidente SEPCI | Acta de sesión | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 100%
|  | 2° Sesión Ordinaria del año | Realizar la sesión para dar seguimiento al PAT 2024 y a las denuncias que se pudieran resentar | mayo | mayo | Presidente SEPCI | Acta de sesión | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 100%
|  | 3° Sesión Ordinaria del año | Realizar la sesión para dar seguimiento al PAT 2024 y a las denuncias que se pudieran resentar | septiembre | septiembre | Presidente SEPCI | Acta de sesión | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 100%
|  | 4° Sesión Ordinaria del año | Realizar la sesión para dar seguimiento al PAT 2024 y a las denuncias que se pudieran resentar | noviembre | noviembre | Presidente SEPCI | Acta de sesión | Faltar al cumplimiento del procedimiento
37 | Realizar las Sesiones Extraordinarias que sean necesarias para atender los asuntos pertinentes del Subcomité de Ética. | Realizar las sesiones extraordinarias necesarias para atender asuntos del SEPCI | Realizar las sesiones extraordinarias necesarias para atender asuntos del SEPCI | Enero | Diciembre | Presidente SEPCI | Acta de sesión | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 100%
38 | Fortalecer la atención de los procedimientos de denuncias. | Verificar los procedimientos | Al finalizar el año, verificar los procedimientos para ver si es necesario su fortalecimiento. | Diciembre | Diciembre | Presidente SEPCI | Acta de sesión | Faltar al cumplimiento del procedimiento
39 | Actualizar el directorio de integrantes del SEPCI en el Sistema o Plataforma establecida por el Comité de Ética del TecNM. | Actualizar el 100% del directorio. | Actualizar el directorio en la plataforma. | Abril | Abril | Presidente SEPCI | Acta de sesión | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 0%
40 | Difundir infografias así como el material didactico e informativo que comparta el Comité de Ética del TecNM. | Difundir el 100% del material compartido por el TecNM. | Difundir el material proporcionado por el TecNM. | Enero | Diciembre | Presidente SEPCI | Acta de sesión | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 100%
41 | Cumplir con las gestiones del SEPCI y lo que emita el Comité de Ética del TecNM. | Cumplir con el 100% de las gestiones del SEPCI y lo que emita el Comité de Ética del TecNM. | Dar seguimiento a las gestiones del SEPCI y lo que emita el Comité de Ética del TecNM. | Enero | Diciembre | Presidente SEPCI | Acta de sesión | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 100%
|  | ELABORÓ |  | APROBÓ
|  | Eva Idalid Salce Morales Secretaria ejecutiva |  | Luis Adib Wong Smer Presidente SEPCI
|  | FECHA: 24 DE FEBRERO DE 2023 |  | FECHA: 15 DE MARZO 2023