## PAT
|  |  | INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES |  | Codigo:
TecNM-GIG-SEPCI-03-01
Revisión: O
AÑO: 2023
SUBCOMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE
I. DOCUMENTOS
# | Objetivo | Meta | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de conclusión | Responsables | Mecanismo de verificación | Riesgo | AVANCE
1 | Verificar el cumplimiento de las actividades programadas para el año 2022 consideradas por el SEPCI. | Informe Anual de Actividades (IAA) 2022 Aprobado | 1.1 Realizar el Informe Anual de Actividades 2022 del SEPCI. | 20 de enero 2023 | 20 de enero 2023 | Presidente del SEPCI | IAA 2022 | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 100%
|  |  | 1.2. Aprobar el Informe Anual de Actividades 2022 del SEPCI. | Enero | Enero | SEPCI | Acta de la segunda sesión ordinaria | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 100%
2 | Establecer las actividades a desarrollar por el SEPCI con la finalidad de cumplir con el inciso h), Punto 1, Apartado VII de las "Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento del Subcomité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés". | Programa Anual de Trabajo (PAT) 2023 aprobado | 2.1 Elaborar el Programa Anual de Trabajo PAT 2023 que contiene objetivos y metas así como las actividades correspondientes. | Febrero | Marzo | SEPCI | Documento llenado | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 100%
|  |  | 2.2 Aprobar el Programa Anual de Trabajo PAT 2023 que contiene objetivos y metas así como las actividades correspondientes. | Marzo | Marzo | SEPCI | Acta de sesión | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 100%
3 | Contar con el Acta de instalación del Subcomité de Ética que se encuentra gestionando el presente periodo. | Contar con el documento de manera física y digital | 3.1 Firmar documento, escanearlo y subirlo al Drive del subcomité. | Enero | Febrero | Presidente del SEPCI | Drive | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 100%
4 | Contar con "Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento del Subcomité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés" rubricadas por todos los integrantes del SEPCI y debidamente requisitadas. | Contar con el documento de manera física y digital | 4.1 Firmar documento, escanearlo y subirlo al Drive del subcomité. | Enero | Febrero | Presidente del SEPCI | Drive | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 100%
5 | Contar con las "Cartas Compromiso" y los Nombramientos de las y los Integrantes que se encuentra gestionando el presente periodo en el Subcomité de Ética. | Contar con el documento de manera física y digital | 5.1 Firmar documento, escanearlo y subirlo al Drive del subcomité. | Enero | Febrero | Presidente del SEPCI | Drive | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 100%
II. CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
# | Objetivo | Meta | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de conclusión | Responsables | Mecanismo de verificación | Riesgo
6 | Sensibilizar al personal del Instituto en tema de valores, principios y reglas de integridad a través de cursos. (B) | Capacitar al 80% del personal laboral de la institución. | 1-Realizar capacitación a todo el personal sobre tema de valores, principios y reglas de integridad, Acoso y Hostigamiento Sexual y Laboral, Discriminación y Comportamiento Ético y capacitación en materia de reconocimiento y respeto a la diversidad. | agosto | agosto | SEPCI | Lista de asistencia | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 0%
7 | Sensibilizar y concientizar al personal directivo y con cargo de mando en tema de valores, principios, reglas de integridad, Acoso y Hostigamiento Sexual y Laboral, Discriminación y Comportamiento Ético. (A) | Capacitar al 100% del personal directivo de la institución. | 1-Realizar capacitación a todo el personal sobre tema de valores, principios y reglas de integridad, Acoso y Hostigamiento Sexual y Laboral, Discriminación y Comportamiento Ético. | agosto | agosto | SEPCI | Lista de asistencia | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 0%
8 | Capacitación y sensibilización a personal docente, no docente y administrativo en temas de Acoso y hosigamiento sexual, discriminación y Comportamiento Ético. (A) | Capacitar al menos el 80% del personal docente, no docente y administrativo de la institución. | 1-Realizar capacitación a todo el personal sobre tema de valores, principios y reglas de integridad,Acoso y Hostigamiento Sexual y Laboral, Discriminación y Comportamiento Ético. | agosto | agosto | SEPCI | Lista de asistencia | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 0%
9 | Concientizar al personal del plantel en el cumplimiento a los Códigos de Ética y de Conducta. (B) | Recopilar las cartas de aceptación y compromiso firmadas por el 100% del personal laboral del plantel y resguardar en los expedientes de cada persona. | 1-Realizar capacitación al personal en los temas anteriores 2- Realizar carta de aceptación y compromiso de respetar y cumplir el código de ética, código de conducta y las reglas de integridad para el ejercicio del servidor público para que sea firmada por cada uno de los trabajadores del plantel y agregarla a su expediente. | agosto | agosto | SEPCI | Lista de asistencia | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 0%
10 | Promover la capacitación el tema de conflicto de interés. (B) | Capacitar al 100% del personal del área de compras. | 1-Gestionar capacitación para el departamento de compras sobre conflicto de interés. | agosto | agosto | SEPCI | Lista de asistencia | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 0%
11 | Promover capacitaciones al Subcomité de Ética, Personas Asesoras y Personas Consejeras. | Capacitar al 100% de los miembros titulares y suplentes del SEPCI | 1-Autocapacitación del SEPCI 2-Capacitar a la persona consejera y asesora sobre sus funciones. | agosto | agosto | SEPCI | Lista de asistencia | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 100%
12 | Promover sensibilización y capacitación en materia de reconocimiento y respeto a la diversidad. (C) | Capacitar al menos el 80% del personal de la institución. | 1-Realizar capacitación a todo el personal sobre tema de valores, principios y reglas de integridad, Acoso y Hostigamiento Sexual y Laboral, Discriminación y Comportamiento Ético y capacitación en materia de reconocimiento y respeto a la diversidad. | agosto | agosto | SEPCI | Lista de asistencia | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 0%
13 | Fortalecer el conocimiento adquirido a través de las actividades de sensibilización, capacitación desarrolladas y/o campañas. | Al menos el 80% del personal, responder la encuesta | 1-Aplicar al personal del ITSM la encuesta de clima laboral 2-Establecer el día de la ética para el ITSM | mayo | noviembre | SEPCI | resultados de la encuesta | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 0%
14 | Ralizar una campaña institucional de los Códigos de Ética y de Conducta. (D) | Realizar el 100% de las actividades del apartado III | Realizar actividades de difusión en referencia al apartado III | agosto | agosto | SEPCI | Lista de asistencia | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 77%
15 | Campaña de sensibilización en igualdad de oportunidades y no discriminación, derechos humanos, inclusión, diversidad sexual y de género, tipos de violencia y leyes con perspectiva de género para toda la comunidad tecnológica. (D) | Realizar el 100% de las actividades del apartado III | Realizar actividades de difusión en referencia al apartado III | agosto | agosto | SEPCI | Lista de asistencia | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 77%
16 | Motivar la sensibilización a servidores públicos del plantel en el tema de igualdad y no discriminación. | Capacitar al 80% del personal laboral de la institución. | 1-Realizar capacitación a todo el personal sobre tema de valores, principios y reglas de integridad,Acoso y Hostigamiento Sexual y Laboral, Discriminación y Comportamiento Ético y capacitación en materia de reconocimiento y respeto a la diversidad. | agosto | agosto | SEPCI | Lista de asistencia | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 0%
III. DIFUSIÓN O DIVULGACIÓN
# | Objetivo | Meta | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de conclusión | Responsables | Mecanismo de verificación | Riesgo
17 | Difundir de manera permanente en la página web institucional el IAA 2022 y el PAT 2023 así como las actividades del SEPCI. | Difundir el IAA 22 y PAT 23 en la pág. web | 1-Crear un apartado en el menú de la pág web de la institución para el SEPCI y subir el IAA 2022 y el PAT 2023 2-Dar a conocer a la comunidad laboral que la información estará disponible en la pág. web | marzo | marzo | Presidente del SEPCI | Página web | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 100%
18 | Asegurar la difusión de las Bases de Integración, Organización y Funcionamiento del SEPCI. | Difundir las bases de integración, organización y funcionamiento del SEPCI en la pág. web | 1-Subir a la página web de la institución las bases y funcionamiento de la SEPCI 2-Dar a conocer a la comunidad laboral que la información estará disponible en la pág. web a traves de correos masivos. | marzo | marzo | Presidente del SEPCI | Página web | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 100%
19 | Difusión permanente de principios, valores y reglas de integridad a toda la comunidad del Instituto. | Difundir los principios, valores y reglas de integridad | 1- Subir a la página web los principios, valores y reglas de integridad. 2-Dar a conocer a traves de FB los principios, valores y reglas de integridad. 3-Colocar en los periódicos murales los principios, valores y reglas de integridad. | marzo | marzo | Presidente del SEPCI | Página web | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 100%
20 | Difusión del procedimiento de denuncias, el pronunciamiento de Cero Tolerancia, asi como los Protocolos especializados. | Difundir el procedimiento de denuncias, el pronunciamiento de Cero Tolerancia y Protocolos especializados. | 1- Subir a la página web el procedimiento de denuncias, el pronunciamiento de Cero Tolerancia, asi como los Protocolos especializados. 2-Dar a conocer a traves de FB que existe un procedimiento de denuncias, el pronunciamiento de Cero Tolerancia, asi como los Protocolos especializados. 3-Dar a conocer en los periódicos murales que existe un procedimiento de denuncias, el pronunciamiento de Cero Tolerancia, asi como los Protocolos especializados., el cual se encuentra en la pág. web del plantel. | marzo | marzo | Presidente del SEPCI | Página web | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 100%
21 | Difundir la existencia del SEPCI como órgano encargado de velar por la observación y cumplimiento de los valores principios y reglas de integridad. | Difundir la existencia del SEPCI como órgano encargado del cumplimiento de valores, prinicipios y reglas. | 1- Subir a la página web el directorio de la SEPCI y sus funciones. 2-Dar a conocer a traves de FB que existe la SEPCI y sus funciones. 3-Dar a conocer en los periódicos murales que existe la SEPCI y sus funciones. 4-A traves de correos institucionales dar a conocer la SEPCI y sus funciones a empleados. | marzo | marzo | Presidente del SEPCI | Página web | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 100%
22 | Difundir al personal de todas las áreas de la institución: integrantes, funciones, responsabilidades y grado de autoridad del Subcomité. | Difundir al 100% de personal de la institución los integrantes, funciones, responsabilidades y grado de autoridad del subcomité. | 1- Subir a la página web el directorio de la SEPCI y sus funciones. 2-Dar a conocer a traves de FB que existe la SEPCI y sus funciones. 3-Dar a conocer en los periódicos murales que existe la SEPCI y sus funciones. 4-A traves de correos institucionales dar a conocer la SEPCI y sus funciones a empleados. | agosto | agosto | Presidente del SEPCI | Página web | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 100%
23 | Difundir al personal de todas las áreas de la institución funciones y responsabilidades de las Personas Asesoras y Personas Consejeras. | Difundir las funciones y responsabilidades de Personas Asesoras y Personas Consejeras. | 1- Subir a la página web el directorio de la SEPCI y sus funciones. 2-Dar a conocer a traves de FB que existe la SEPCI y sus funciones. 3-Dar a conocer en los periódicos murales que existe la SEPCI y sus funciones. 4-A traves de correos institucionales dar a conocer la SEPCI y sus funciones a empleados. | marzo | marzo | Presidente del SEPCI | Página web | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 100%
24 | Difundir el Código de Ética y el Codigo de Conducta tanto en la pagina institucional así como a todo el personal del plantel. | Difundir el Código de Ética y el Código de Conducta al 100% del personal. | 1- Subir a la pág. web los códigos de ética, de conducta y las reglas de integridad . 2-Realizar carta compromiso de respetar y cumplir el código de ética, código de conducta y las reglas de integridad para el ejercicio del servidor público para que sea firmada por cada uno de los trabajadores del plantel. | marzo | marzo | Presidente del SEPCI | Página web | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 50%
25 | Impulsar la difusión de las Reglas de integridad para el ejercicio del servicio público. | Difundir las reglas de integridad para el ejercicio del servicio público. | 1- Subir a la pág. web los códigos de ética, de conducta y las reglas de integridad . 2-Realizar carta compromiso de respetar y cumplir el código de ética, código de conducta y las reglas de integridad para el ejercicio del servidor público para que sea firmada por cada uno de los trabajadores del plantel y agregarla a su expediente. | marzo | marzo | Presidente del SEPCI | Página web | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 50%
IV. MEJORA DE PROCESOS
# | Objetivo | Meta | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de conclusión | Responsables | Mecanismo de verificación | Riesgo
26 | Renovar al SEPCI conforme al Acuerdo vigente. | Cubrir todos los puestos de la estructura orgánica SEPCI | Renovar al SEPCI en el mes de enero 2023 de acuerdo a la nueva administración. | enero | enero | SEPCI | Acta de sesión | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 100%
27 | Fortalecer el cumplimiento de las obligaciones del SEPCI establecidas en la normatividad. | Cumplir con el 80% de las actividades establecidas. | Dar seguimiento al plan de trabajo 2023. | Marzo | Diciembre | SEPCI | Acta de sesión | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 0%
28 | Aplicación de mecanismo determinado para evaluar la comprensión de estructura, funciónes y responsabilidades del SEPCI así como de las Personas Asesoras y consejeras. | Aplicar el mecanismo de evaluación a todos los empleados de la institución. | Realizar una evaluación para conocer la comprensión de estructura, funciónes y responsabilidades del SEPCI así como de las Personas Asesoras y consejeras, así como del preocedimiento de atención de denuncias y los Protocolos especializados. | Agosto | Agosto | SEPCI | Resultados de la evaluación | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 0%
29 | Aplicación de mecanismo determinado para evaluar la comprensión del Código de Ética, Código de Conducta, Pronuciamiento de Cero Tolerancia, así como del preocedimiento de atencion de denuncias y los Protocolos especializados. | Aplicar el mecanismo de evaluación a todos los empleados de la institución. | Realizar una evaluación para conocer la comprensión del Código de Ética, Código de Conducta, Pronuciamiento de Cero Tolerancia. | Agosto | Agosto | SEPCI | Resultados de la evaluación | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 0%
V. DENUNCIAS
# | Objetivo | Meta | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de conclusión | Responsables | Mecanismo de verificación | Riesgo
30 | Asegurar el compromiso del SEPCI en atender de manera eficaz y oportuna las denuncias. | Atender el 100% de las denuncias recabadas a través del buzón de denuncias. | Revisar de manera quincenal el buzón de denuncias y llevar una bitácora digital. | Enero | Diciembre | Secretaría Ejecutiva | Acta de sesión | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 80%
31 | Dar cumplimiento a lo establecido por el Comité de Ética y de Prevención de Conflcito de Interés del TecNM. | Cumplir con el 80% de las actividades establecidas. | Dar seguimiento al plan de trabajo 2023. | Marzo | Diciembre | Secretaría Ejecutiva | Acta de sesión | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 63%
32 | Asegurar el seguimiento oportuno y en apego estricto al procedimiento de atención de denuncias, asi como los protocolos especializados. | Cumplir con el 100% del procedimiento de atención de denuncias y protocolos. | Realizar una auditoria del procedimiento de atención de denuncias, asi como los protocolos especializados. | Junio | Noviembre | SEPCI | Resultado de auditoria | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 0%
33 | Reportar y mantener actualizado el Sistema o Plataforma establecido por el Comité de Ética del TecNM, el estado en el que se encuentren las denuncias presentadas ante el SEPCI. | Actualizar el sistema anualmente. | Solicitar al área de TI la actualización del sistema. | Marzo | Marzo | Presidente SEPCI | Sistema actualizado | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 100%
34 | Asegurar que las Personas Asesoras y las Personas Consejeras estén dando la atención y seguimiento correspondiente a las presuntas victimas conforme sus atribuciones. | Asegurar que las Personas Asesoras y las Personas Consejeras den la atención y seguimiento correspondiente a las presuntas victimas. | Solicitar a la persona consejera y asesora un reporte de actividades por denuncia. | Junio | Noviembre | SEPCI | Reporte | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 100%
35 | Integrar estadística verídica sobre el número de denuncias presentadas ante el Subcomité del Instituto. | Presentar estadística sobre el número de denuncias a quien corresponda. | Integrar datos estadísticos sobre las denuncias validado por el SEPCI. | Enero | Diciembre | SEPCI | Reporte | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 0%
VI. GESTIÓN DEL SEPCI
# | Objetivo | Meta | Actividad | Fecha de inicio | Fecha de conclusión | Responsables | Mecanismo de verificación | Riesgo
36 | Realizar las cuatro Sesiones Ordinarias correspondientes. | 1° Sesión Ordinaria del año | Realizar la 1° Sesión Ordinaria del 2023 | febrero | febrero | Presidente SEPCI | Acta de sesión | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 100%
|  | 2° Sesión Ordinaria del año | Realizar la sesión para dar seguimiento al PAT 2023 y a las denuncias que se pudieran resentar | mayo | mayo | Presidente SEPCI | Acta de sesión | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 100%
|  | 3° Sesión Ordinaria del año | Realizar la sesión para dar seguimiento al PAT 2023 y a las denuncias que se pudieran resentar | septiembre | septiembre | Presidente SEPCI | Acta de sesión | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 100%
|  | 4° Sesión Ordinaria del año | Realizar la sesión para dar seguimiento al PAT 2023 y a las denuncias que se pudieran resentar | noviembre | noviembre | Presidente SEPCI | Acta de sesión | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 100%
37 | Realizar las Sesiones Extraordinarias que sean necesarias para atender los asuntos pertinentes del Subcomité de Ética. | Realizar las sesiones extraordinarias necesarias para atender asuntos del SEPCI | Realizar las sesiones extraordinarias necesarias para atender asuntos del SEPCI | Enero | Diciembre | Presidente SEPCI | Acta de sesión | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 100%
38 | Fortalecer la atención de los procedimientos de denuncias. | Verificar los procedimientos | Al finalizar el año, verificar los procedimientos para ver si es necesario su fortalecimiento. | Diciembre | Diciembre | Presidente SEPCI | Acta de sesión | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 0%
39 | Actualizar el directorio de integrantes del SEPCI en el Sistema o Plataforma establecida por el Comité de Ética del TecNM. | Actualizar el 100% del directorio. | Actualizar el directorio en la plataforma. | Abril | Abril | Presidente SEPCI | Acta de sesión | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 0%
40 | Difundir infografias así como el material didactico e informativo que comparta el Comité de Ética del TecNM. | Difundir el 100% del material compartido por el TecNM. | Difundir el material proporcionado por el TecNM. | Enero | Diciembre | Presidente SEPCI | Acta de sesión | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 100%
41 | Cumplir con las gestiones del SEPCI y lo que emita el Comité de Ética del TecNM. | Cumplir con el 100% de las gestiones del SEPCI y lo que emita el Comité de Ética del TecNM. | Dar seguimiento a las gestiones del SEPCI y lo que emita el Comité de Ética del TecNM. | Enero | Diciembre | Presidente SEPCI | Acta de sesión | Faltar al cumplimiento del procedimiento | 100%
|  | ELABORÓ |  | APROBÓ
|  | Eva Idalid Salce Morales Secretaria ejecutiva |  | Luis Adib Wong Smer Presidente SEPCI
|  | FECHA: 24 DE FEBRERO DE 2023 |  | FECHA: 15 DE MARZO 2023